## 2
Obiettivo n. 3 PESO: 30
DIRIGENTE/REFERENTE POLITICO |  |  |  | SERVIZIO |  |  |  | collegamento con DUP
Responsabile del Servizio Mario Vizzini. Assessore Matteo Zantomio |  |  |  | Area IV |  |  |  | Missione 8 – Programma 01
FINALITA' |  | Pervenire a un nuovo Piano del commercio in sostituzione di piano oramai vetusti
Titolo Obiettivo: |  | Redazione del Piano del commercio
descrizione obiettivo |  | L'obiettivo si prefigge di pervenire alla formazione di un nuovo Piano del commercio su aree pubbliche in linea con le normative regionali innovative rispetto alla legge regionale n. 10/2001.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Affidamento incarico a supporto per redazione Piano | [5 empty] | 5
2 | Predisposizione del Piano | [5 empty] | 6
3 | Assistenza alla Commissione consiliare competente | [5 empty] | 7
4 | [6 empty] | 8
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Predisposizione completa del Piano del commercio | [7 empty] | 100
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Rispetto del cronoprogramma assegnato | [7 empty] | 8 0
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Invarianza della dotazione finanziaria assegnata | [7 empty] | 1 0 0
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Redazione completa e accurata | [7 empty] | 1 0 0
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Luglio
2 | bar: Settembre to Novembre
3 | bar: Dicembre
4
5
6
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
C | Sabrina Bertoncello | Maggio: 100%
0 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
punti 1 2 3 della nota | bar: Novembre to Dicembre
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[15 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[15 empty] | descrizione obiettivoRedazione del Piano del commercio | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A6: d.grimaldi: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on A8: d.grimaldi: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A27: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A28: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A34: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A40: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A46: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: d.grimaldi: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica