## Scheda obiettivo 2020
Obiettivo n. 2 PESO: 60
DIRIGENTE/REFERENTE POLITICO |  |  |  | SERVIZIO |  |  |  | collegamento con DUP
Responsabile del Servizio: ROSARIO CATANIA / Assessorato a LL.PP. |  |  |  | Servizio Lavori Pubblici |  |  |  | Missione 10 – Programma 05
FINALITA' |  | Progetto interventi per la messa in sicurezza degli incroci a raso, eliminazione di criticità, moderazione del traffico e ammodernamento delle strutture viarie del centro abitato di Pieve di Curtarolo
Titolo Obiettivo: |  | Progetto messa in sicurezza del centro di pieve
descrizione obiettivo |  | L'obiettivo si prefigge la realizzazione dei lavori inerenti il Progetto interventi per la messa in sicurezza degli incroci a raso, eliminazione di criticità, moderazione del traffico e ammodernamento delle strutture viarie del centro abitato di Pieve di Curtarolo
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Conferma contributo ed invio comunicazione al Ministero | [5 empty] | 5 | Approvazione progetto esecutivo
2 | Verifiche proprietà e predisposizioni atti di cessione bonaria | [5 empty] | 6 | Indizione gara
3 | Approvazione progetto definitivo | [5 empty] | 7 | Affidamento lavori e sotoscrizione contratto
4 | Acquisizione pareri Enti | [5 empty] | 8
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Affidamento lavori e sottoscrizione contratto | [7 empty] | 100
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Rispetto tempistiche | [7 empty] | 1 0 0
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Invarianza budget previsionale iniziale | [7 empty] | 1 0 0
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Riqualificazione del centro di Pieve, miglioramento della qualità urbana | [7 empty] | 1 0 0
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Giugno to Luglio
2 | bar: Settembre
3 | bar: Ottobre
4 | bar: Novembre
5 | bar: Dicembre
6
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
C | Simone Marcato | Maggio: 50
| Elisabetta Pirazzo | Maggio: 50
0 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
punti 1 2 3 della nota | bar: Novembre to Dicembre
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[15 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[15 empty] | descrizione obiettivoProgetto messa in sicurezza del centro di pieve | 0 | Conferma contributo ed invio comunicazione al Ministero - Verifiche proprietà e predisposizioni atti di cessione bonaria - Approvazione progetto definitivo - Acquisizione pareri Enti - Approvazione progetto esecutivo - Indizione gara - Affidamento lavori e sotoscrizione contratto - | #REF! | #REF!
Note on A6: d.grimaldi: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on A8: d.grimaldi: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A27: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A28: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A34: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A40: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A46: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: d.grimaldi: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica